## Gantt
Phases / Activité | Estimation ( jour * personne) | Nombre de personnes | Durée estimée (jjour) | Date estimée
Phase de planification | 15.16 |  | 3.83
Definir le probléme | 4 | 4 | 1
Rencontre avec le client | 0.66 | 2 | 0.33
Répartitions des taches | 2.5 | 5 | 0.5
confirmer la faisabilite | 4 | 4 | 1
Collecte des données | 4 | 4 | 1
Phase d'analyse | 0 |  | 0
Conception d'un calendrier
Présentation de projet d'un son context
Définir les nouveaux cas d'utilisation
Etude de faisabilité économique
Analyse technologique
Discussion avec le client
Diagramme de séquence
Diagramme de classe
Phase de conceptions | 0 |  | 0
Presentation de l'environnement de travail
Conception des interfaces
Validation des interfaces avec le client
Coder les classes
Faire des tests
Créer les bases de données
Intégrer la bases de données au projet
Préparation du rapport